## Лист1
Id | Класс/Категория | Условие | Последствия | Предотвращение | Реакция | Триггеры | Вероятность | Ущерб | Влияние
1 | Люди | Работа над проектом не регулярна | Проект выйдет из проектного расписания и не будет в полной мере закончен к сроку сдачи | Следить за работой, распрашивать об успехах, требовать отчёт | Сделать выговор, в случае сильно ущерба немного сократить финансирование | Проект вышел из проектного расписания | 2 | 2 | 4 | триггеры – условия, которые определяют переход от профилактики к реакции на последствия
2 | Люди | Работа над проектом не регулярна | В последний момент возникнут сложности техническог плана, которые помешают выпролнению проекта | Следить за работой, распрашивать об успехах, требовать отчёт | Сделать выговор | Проект вышел из проектного расписания, возникли непредвиденные проблемы | 2 | 3 | 6
3 | Люди | Некоторые участники проекта принимают недостаточно активное участие в его реализации | Проект будет завершён не вовремя, большая нагрузка на других членов команды | Следить за работой, распрашивать об успехах, требовать отчёт | Сделать выговор, в случае сильно ущерба немного сократить финансирование или заменить плохо работающего на другого, если возможно | Проект вышел из проектного расписания | 2 | 3 | 6
4 | Люди | Уход из команды | Проект выйдет из проектного расписания | Выяснить заранее, что и кого не устраивает. | Найти нового сотрудника. | Уход сотрудника | 2 | 2 | 4
5 | Технические | Сломался компьютер разработчика | Проект будет завершен не вовремя. | Периодически выполнять проверку системы | Вызвать специалиста | Сломался компьютер разработчика | 2 | 2 | 4
6 | Технические | Проблемы с интернетом | Проект будет завершен не вовремя. | Периодически выполнять проверку системы | Вызвать специалиста | Пропал интернет | 2 | 2 | 4